马克思主义学院2019届毕业本科毕业论文工作计划及实施方案

为做好我院2019届本科生毕业论文工作，加强本科生毕业论文工作的过程管理，切实提高毕业论文质量，根据江苏师范大学教务处《关于做好2019届本科生毕业设计（论文）工作的通知》等文件精神，结合我院具体实际，特制定我院2019届本科生毕业论文工作计划，具体内容如下：

一、成立院毕业论文工作领导小组

组 长： 王冠群    马丽娟

成 员： 石海兵    马先辉     刘 勇     王为良

秦  敏    邹雯娟     杨现勇    郭  华

秘 书： 许  艳

二、毕业论文工作任务及时间安排

1.组织动员、指导教师资格审核、选题及定题阶段（2018年9月19日—2018年10月27日）

（1）2018年9月19日：召开本科毕业论文工作教师动员会议，组织指导教师学习相关文件，明确指导教师的职责与要求。学院布置2019届本科生毕业论文工作任务。

（2）2018年9月20日—10月18日：按照学校相关文件要求，结合我院实际，对教师的指导资格进行初审，确定指导教师人选。

（3）2018年10月20日前，指导教师完成毕业论文命题工作，并交系主任汇总，初审；系主任对选题进行初步审核后最终确定选题，并交院教学秘书汇总。

（4）2018年10月21日-10月27日：学生在指导教师的指导下，确定毕业论文题目，将选题结果导入“毕设系统”。

2.开题报告撰写、评阅及论文中期检查、毕业论文撰写阶段（2018年10月30日—2018年3月30日）

（1）2018年10月30日-12月29日：学生在指导教师的指导下，进行毕业论文资料收集、开题报告撰写等工作。

（2）2019年1月2日-1月12日：学生在“毕设系统”中完成填写毕业论文开题报告，指导教师完成审核。

（3）2019年1月13日-3月23日：学生在指导教师的指导下，进行毕业论文，学生在“毕设系统”中完成中期检查表的填写，指导教师完成审核。

3.完成初稿、检测阶段（2019年4月1日—2019年5月14日）

（1）2019年4月20日前：完成毕业论文的初稿。在“毕设系统”中提交论文草稿，指导教师完成审核，并指导学生进行修改。

（2）2019年4月23日-27日：进行毕业论文第一次检测查重。中国知网“大学生论文抄袭检测系统”检测须在指导教师完成论文指导和学生定稿后进行，并通知指导教师查看检测结果并填写修改和审阅意见。

（3）2019年4月28日-5月4日：学生根据第一次检测结果，在指导教师的指导下修改毕业论文，学生将修改后的论文定稿上传至“毕设系统”。指导教师在“毕设系统”里审核学生论文定稿，完成毕业论文指导教师评定表的填写，并按照20%的优分率（90-95分，分数不可以超过95分）给出论文成绩。在系统里完成答辩资格审核。

（4）2019年5月5日-5月12日：组织教师对符合要求的毕业论文进行评审（“总文字复制比”超过25%的论文原则上不予送审、不予参加答辩）。论文评审由学院统一分配确定相关评审教师后，系主任在“毕设系统”进行论文评阅名单分配。评审老师完成论文评审并填写学生毕业论文评审表，同时就评审论文按照20%的优分率（90-95分，分数不可以超过95分）给出评审成绩。

（5）2019年5月4日-5月13日：学生根据评审教师的修改意见进行修改，并对修改后的论文进行第二次检测，并在5月14日前完成第二次检测并通知指导教师查看检测结果。（注：对检测结果如有异议，由学院负责组织对相关论文进行进一步的审查和认定，经审核后确定为不合格的毕业论文，要求学生进行修改，并经指导教师同意、学院审定后才能参与毕业论文答辩。）

4.毕业答辩及评优阶段（2019年5月14日—2019年5月29日）

（1）2019年5月14日-5月18日：学生制作PPT，准备答辩，并打印纸质论文一份，提交给学院，供答辩时答辩老师审阅。（毕业论文电子档检测版本必须与提交的答辩纸质版本一致，否则取消答辩资格。）期间学生可以进入“毕设系统”查看本人答辩分组信息。

（2）2019年5月19日：组织教师对毕业论文进行答辩。答辩时，由每一位学生简单介绍自己毕业论文的选题依据以及主要研究内容，答辩老师根据学生论文提出问题，学生就提出的问题进行说明或答辩，每个学生3-5分钟。最后答辩老师根据学生论文质量、指导教师的评语和答辩过程学生回答问题的质量按照20%的优分率（90-95分，分数不可以超过95分）给出最终成绩。初次检测结果为不合格的毕业论文答辩成绩不得评为优秀。申请校级优秀毕业论文的“总文字复制比” 应控制在15%以内；申请省级优秀毕业论文的“总文字复制比”应控制在10%以内。答辩成绩录入人须在“毕设系统”里录入相关答辩结果和答辩意见。

（3）2019年5月21日：院学术委员会根据毕业论文答辩的结果，从论文答辩成绩优秀的学生毕业论文中评选出优秀毕业论文，报送学校参加校级优秀论文的评选。同时，院学术委员会推荐和评选优秀指导教师并报送学校。

（4）2019年5月26日：对首次答辩未通过的学生，进行第二轮答辩。若学生在论文答辩完成后，论文还要再次进行修改，修改后的论文进入“毕设系统”的特殊情况处理由学生提交后指导教师进行审核通过后，形成最终定稿论文。

（5）2019年5月29日：毕业论文材料归档，确保“毕设系统”中所有相关论文材料完整并跟归档版本一致。学院统一进行最后一次检测，如提交的检测报告中的“总文字复制比”高于学院的检测结果且高于25%将取消论文成绩。

马克思主义学院

2018年9月18日